## 发布说明
万达院线会员管理系统发版说明
发布申请人 | 项目/系统名称 | 系统归属 | 计划发布时间 | 实施供应商 | 当前版本 | 发布版本
杜杏漪 | 会员管理系统 | 院线 | 2013-12-06 08:00 | IBM | V1.3.1.1 | V1.3.2.0
联系人列表
所属部门 | 姓名 | 联系人手机
万达信息管理中心负责人 | 黄硕 | 13601035630
万达院线负责人 | 李超 | 13681528953
供应商负责人 | 李宁 | 18930015547
Note on E4: 精确小时

## 更新列表
BugID | 更新类别 | 模块 | 更新内容 | 开发人员 | 测试人 | 是否需要维护权限 | 备注
325 | 功能 | 功能 #97: 客群管理 | 客群条件 | 朱瑞 | 刘静晓
920 | 功能 | 功能 #325: 客群条件 | 加入客群统计属性 | 朱瑞 | 刘静晓
1058 | 功能 | 功能 #325: 客群条件 | 加入票类的复合查询框和首映场观影 | 朱瑞 | 刘静晓
1059 | 功能 | 功能 #325: 客群条件 | 加入活动相关属性 | 朱瑞 | 刘静晓
1061 | 功能 | 功能 #325: 客群条件 | 加入节假日属性 | 朱瑞 | 刘静晓
358 | 功能 | 功能 #358：会员信息管理 | 批量导入KPI | 朱瑞 | 刘静晓
357 | 功能 | 功能 #357：会员信息管理 | 批量调整积分 | 朱瑞 | 刘静晓
356 | 功能 | 功能 #356：会员信息管理 | 批量导入会员 | 朱瑞 | 刘静晓
410 | 错误 | 错误 #409: 会员bug跟踪（根目录） | 会员手机报（bug） | 朱瑞 | 刘静晓
211 | 错误 | 功能 #412: 会员信息管理（bug） | 批量导入的3个功能，需要实现代码读数据的时候直接指定或者转换各个字段的格式 | 陈 薪民 | 刘静晓
563 | 错误 | 错误 #590: | 8月5日之后，注册影城是已停业影城或未开业影城的会员数据修改 | 魏 易 | 刘静晓
564 | 错误 | 错误 #590: | 接口程序修改 | 魏 易 | 刘静晓
897 | 错误 | 功能 #412: 会员信息管理（bug） | 会员升级后会员基本信息列表中级别没有更改 | 李宁 | 刘静晓
901 | 错误 | 功能 #412: 会员信息管理（bug） | 一星会员当前级别有效期问题 | 张 晨龙 | 刘静晓
310 | 错误 | 功能 #412: 会员信息管理（bug） | 修改KPI批量导入重复导入后的处理逻辑 | 陈 薪民 | 刘静晓
217 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群新建也提供重建计算按钮 | 张 晨龙 | 刘静晓
145 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群筛选长时间不操作，再操作时报错 | 张 晨龙 | 刘静晓
430 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群管理的卖品条件中选择套餐无法回显选项 | 张 晨龙 | 刘静晓
435 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群条件优化梳理 | 张 晨龙 | 刘静晓
438 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群计算当选择排序时，计算不出结果 | 陈 薪民 | 刘静晓
542 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群计算选择交易星期计算不出结果 | 陈 薪民 | 刘静晓
569 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群管理--无法按照“生日”进行设置 | 张 晨龙 | 刘静晓
561 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | [IE8 导致此问题]客群查询报错 | 张 晨龙 | 刘静晓
777 | 错误 | 功能 #413: 客群管理（bug） | 客群计算时的锁机制导致有些计算被跳过 | 张 晨龙 | 刘静晓
147 | 错误 | 功能 #386: 营销短信发送（bug） | 营销管理短信发送需要增加日志 | 魏 易 | 刘静晓
150 | 错误 | 功能 #386: 营销短信发送（bug） | 发短信task没有自动执行，导致事件营销短信没有自动发送 | 魏 易 | 刘静晓
284 | 错误 | 错误 #150: | 数据同步等2个任务定时调度验证 | 魏 易 | 刘静晓
334 | 错误 | 功能 #386: 营销短信发送（bug） | 重庆营销活动短信没有发送成功 CMP201309180002001 | 张 晨龙 | 刘静晓
550 | 错误 | 功能 #415: 营销活动（bug） | 营销活动权限控制-范围内影城可加波次 | 张 晨龙 | 刘静晓
778 | 错误 | 功能 #415: 营销活动（bug） | 活动波次中的推荐响应率显示错误 | 张 晨龙 | 刘静晓
779 | 错误 | 功能 #415: 营销活动（bug） | 营销效果响应统计的任务需要在执行前需要先对响应客群计算 | 张 晨龙 | 刘静晓
348 | 错误 | 功能 #415: 营销活动（bug） | 营销活动中文件导入目标客群时，当文件大于1万时会报错。 | 张 晨龙 | 刘静晓
175 | 错误 | 功能 #416: 积分计算bug | 退卖品，积分计算错误 | 朱瑞 | 刘静晓
176 | 错误 | 功能 #416: 积分计算bug | 积分兑卖品由现在计算积分改为不计算积分 | 李宁 | 刘静晓
552 | 错误 | 功能 #418: 特殊积分管理（bug） | PTR201310150039 这个特殊积分规则没有生效，会员没有累计对应非定级积分 | 张 晨龙 | 刘静晓
359 | 错误 | 错误 #419: 万人迷卡管理（bug） | 万人迷卡申请数量应限制不能输入负数 | 张 晨龙 | 李美丽